*Утверждено*

*Приказом АО «Саханефтегазсбыт»*

*от "20" сентября 2024 г. № Закуп-4449*

**И З В Е Щ Е Н И Е**

**о проведении запроса предложений в электронной форме**

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Постановлением Правительства РФ от 10 сентября 2012 г. N 908 «Об утверждении Положения о размещении на официальном сайте информации о закупке» и Положением о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «Саханефтегазсбыт», утвержденным Советом директоров АО «Саханефтегазсбыт» согласно протоколу от 25.04.2024 г. № 4-24, акционерное общество «Саханефтегазсбыт» извещает о проведении процедуры запроса предложений в электронной форме и приглашает к участию юридических лиц, физических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также субъекты малого и среднего предпринимательства.

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование способа закупки**  | Запрос предложений в электронной форме |
| **Наименование заказчика**  | Акционерное общество «Саханефтегазсбыт» |
| **Место нахождения заказчика**  | 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Чиряева, 3. |
| **Почтовый адрес заказчика**  | 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Чиряева, 3. |
| **Адрес электронной почты, контактное лицо и номер контактного телефона, факс заказчика** | Электронный адрес: torgi.sngs@mail.ru.- по техническим вопросам Сивцев Дмитрий Константинович - 89142729742 (доб. 2292)- по вопросам процедуры закупки Кучеров Михаил Дмитриевич – 79142729764, доб. 2393 |
| **Предмет договора, сведения о начальной (максимальной) цене договора**  | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и инженерных изысканий на объект: «Прирельсовый склад нефтепродуктов и железнодорожные пути необщего пользования АО «Саханефтегазсбыт» в пос. Беркакит РС(Я)». Закупка проводится по Лоту №1:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ Этапа работ** | **Наименование работ и основных этапов ее выполнения** | **Начальная максимальная цена договора****без НДС, руб.** | **Сроки выполнения работ** |
| **Стоимость работ, руб.** | **Начало работ** | **Окончание работ** |
| **1** | **2** | **2** | **4** | **5** |
| 1 | Инженерные изыскания для проектирования прирельсового склада нефтепродуктов |
|  | 1.1. Инженерно-геодезические изыскания | 1 750 000,00 | с момента заключения договора | 01.03.2025 |
|  | 1.2. Инженерно-гидрометеорологические изыскания | 700 000,00 | 01.03.2025 |
|  | 1.3. Инженерно-экологические изыскания | 700 000,00 | 01.03.2025 |
|  | 1.4. Историко-культурные исследования | 450 000,00 | 01.03.2025 |
|  | 1.5. Инженерно-геологические изыскания | 4 900 000,00 | 01.03.2025 |
|  | 1.6. Инженерно-геофизические изыскания | 450 000,00 | 01.03.2025 |
| 2 | Инженерные изыскания для проектирования железнодорожных путей необщего пользования |
|  | 2.1. Инженерно-геодезические изыскания | 1 800 000,00 | с момента заключения договора | 01.03.2025 |
|  | 2.2. Инженерно-гидрометеорологические изыскания | 450 000,00 | 01.03.2025 |
|  | 2.3. Инженерно-экологические изыскания | 450 000,00 | 01.03.2025 |
|  | 2.4. Историко-культурные исследования | 300 000,00 | 01.03.2025 |
|  | 2.5. Инженерно-геологические изыскания | 2 400 000,00 | 01.03.2025 |
|  | 2.6. Инженерно-геофизические изыскания | 300 000,00 | 01.03.2025 |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации прирельсового склада нефтепродуктов |
|  | 3.1. Сбор исходных данных, получение справок и ТУ | 200 000,00 | с момента заключения договора | 01.02.2025 |
|  | 3.2. Разработка основных технических решений (стадия ОТР) | 1 500 000,00 | с момента заключения договора | 01.02.2025 |
|  | 3.3. Разработка внешнего и внутреннего дизайна объектов прирельсового склада нефтепродуктов | 300 000,00 | 02.02.2025 | 01.04.2025 |
|  | 3.4. Разработка проектной документации (стадия П) | 14 000 000,00 | 02.02.2025 | 02.07.2025 |
|  | 3.5. Разработка сметной документации (стадия П) | 1 800 000,00 | 03.05.2025 | 15.08.2025 |
|  | 3.6 Разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ) прирельсового склада нефтепродуктов с получением санитарно-эпидемиологического заключения на проект СЗЗ | 450 000,00 | 16.12.2024 | 15.07.2025 |
| 4 | Разработка проектно-сметной документации железнодорожных путей необщего пользования |
|  | 4.1. Сбор исходных данных, получение справок и ТУ | 100 000,00 | с момента заключения договора | 01.02.2025 |
|  | 4.2. Разработка основных технических решений (стадия ОТР) | 1 000 000,00 | с момента заключения договора | 01.02.2025 |
|  | 4.3. Разработка проектной документации (стадия П) | 5 400 000,00 | 02.02.2025 | 02.07.2025 |
|  | 4.4. Разработка сметной документации (стадия П) | 1 500 000,00 | 03.02.2025 | 15.08.2025 |
|  | 4.5. Оценка воздействия с определением за пределами площадки уровней создаваемого загрязнения (химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования); | 450 000,00 | 16.03.2025 | 16.07.2025 |
| 4.6. Разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ) железнодорожных путей необщего пользования с получением санитарно-эпидемиологического заключения на проект СЗЗ  | 450 000,00 | 16.03.2025 | 16.07.2025 |
| 5 | Работа с государственной экспертизой по загрузке и сопровождению, проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий прирельсового склада нефтепродуктов (по доверенности Заказчика) | 450 000,00 | 17.08.2025 | 30.10.2025 |
| 6 | Работа с государственной экспертизой по загрузке и сопровождению, проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий железнодорожных путей необщего пользования (по доверенности Заказчика) | 450 000,00 | 17.08.2025 | 30.10.2025 |
| 7 | Разработка рабочей документации прирельсового склада нефтепродуктов (стадия Р) | 11 000 000,00 | 30.10.2025 | 25.12.2025 |
| 8 | Разработка рабочей документации железнодорожных путей необщего пользования (стадия Р) | 2 539 088,00 | 30.10.2025 | 25.12.2025 |
|  | ИТОГО | **56 239 088,00** |  |  |

 |
| **Срок выполнения работ** | - начало работ: с момента подписания договора.- окончание работ: «25» декабря 2025 года. |
| **Место выполнения работ** | Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, п. Беркакит. Кадастровые номера земельных участков - 14:19:210005:910, 14:19:210005:936, 14:19:210005:976, 14:19:210005:994. |
| **Обеспечение исполнения обязательств по договору** | Обеспечение исполнения обязательств по договору может быть в форме безотзывной банковской гарантии, залога денежных средств или иной форме, предусмотренной действующим законодательством, по выбору Участника закупки. Размер обеспечения исполнения договора составляет **5% (пять процентов)** от цены договора, заключенного по итогам проведенной закупки. Если в указанный срок, Участник не представил обеспечение, то Договор не заключается, а Участник закупки будет считаться уклонившимся от заключения договора. |
| **Электронная площадка, на которой проводится запрос предложений в электронной форме и номера процедуры на официальном сайте ЕИС, ЭП и сайте Заказчика** | Электронная площадка ТЭК Торг https://www.tektorg.ru **№ 85** на <https://aosngs.ru/>  **№ 32414010335** на **Электронной площадке** ТЭК Торг https://www.tektorg.ru **№ 32414010335 в ЕИС** [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)  |
| **Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, плата за предоставление документации**  |

|  |
| --- |
| Документация размещена на Электронной площадке ТЭК Торг https://www.tektorg.ru, на официальном сайте ЕИС [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте Заказчика <https://aosngs.ru/>Документация предоставляется в электронном виде в срок с **23.09.2024 года** до **03.00** **часов** (время московское) **03.10.2024 года**. Плата за предоставление документации по проведению запроса предложений не установлена.  |

 |
| **Порядок подачи Заявок, дата начала подачи, дата и время окончания подачи Заявок на участие в закупке** | Заявки на участие в закупке представляются согласно требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в закупке, указанным в Документации о закупке через ЭТП ТЭК Торг <https://www.tektorg.ru> с использованием функционала ЭПДата начала подачи Заявок: **с 23.09.2024 года**Дата и время окончания подачи и открытие доступа к Заявкам: **03.00 часа** (время московское) **03.10.2024 года.** |
| **Порядок, дата и время подведения итогов закупки** | Порядок определен в п.4.9. Документации по запросу предложений.г. Якутск, ул. Чиряева, 3, кабинет № 216.Дата и время подведения итогов: **03.10.2024 года 03.05 часов** (время московское)Этап отбора совмещается с этапом оценки. Общий рекомендованный срок проведения этапа отбора и оценки должен составлять не более 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня открытия доступа к заявкам. Данный срок может быть продлен закупочной комиссией с пересмотром сроков поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, в случае необходимости. |
| **Отказ от проведения закупки** | Заказчик вправе отменить закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками закупок, в том числе по возмещению каких-либо затрат, связанных с подготовкой и подачей заявки на участие в закупке. По истечении срока отмены закупки и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством. |