**Приложение № 2**

**к Договору №СНГС-ПРОЕКТ-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.**

**Перечень и календарный план проектно-изыскательских работ по объекту:**

**«Техническое перевооружение филиала «Прирельсовый склад нефтепродуктов и железнодорожные пути необщего пользования АО «Саханефтегазсбыт» в пос. Беркакит РС(Я)»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ Этапа работ** | **Наименование работ и основных этапов ее выполнения** | **Начальная максимальная цена договора**  **без НДС, руб.** | **Сроки выполнения работ** | |
| **Стоимость работ, руб.** | **Начало работ** | **Окончание работ** |
| **1** | **2** | **2** | **4** | **5** |
| 1 | Инженерные изыскания для проектирования прирельсового склада нефтепродуктов | | | |
|  | 1.1. Инженерно-геодезические изыскания |  | с момента заключения договора | 01.03.2025 |
|  | 1.2. Инженерно-гидрометеорологические изыскания |  | 01.03.2025 |
|  | 1.3. Инженерно-экологические изыскания |  | 01.03.2025 |
|  | 1.4. Историко-культурные исследования |  | 01.03.2025 |
|  | 1.5. Инженерно-геологические изыскания |  | 01.03.2025 |
|  | 1.6. Инженерно-геофизические изыскания |  | 01.03.2025 |
| 2 | Инженерные изыскания для проектирования железнодорожных путей необщего пользования | | | |
|  | 2.1. Инженерно-геодезические изыскания |  | с момента заключения договора | 01.03.2025 |
|  | 2.2. Инженерно-гидрометеорологические изыскания |  | 01.03.2025 |
|  | 2.3. Инженерно-экологические изыскания |  | 01.03.2025 |
|  | 2.4. Историко-культурные исследования |  | 01.03.2025 |
|  | 2.5. Инженерно-геологические изыскания |  | 01.03.2025 |
|  | 2.6. Инженерно-геофизические изыскания |  | 01.03.2025 |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации прирельсового склада нефтепродуктов | | | |
|  | 3.1. Сбор исходных данных, получение справок и ТУ |  | с момента заключения договора | 01.02.2025 |
|  | 3.2. Разработка основных технических решений (стадия ОТР) |  | с момента заключения договора | 01.02.2025 |
|  | 3.3. Разработка внешнего и внутреннего дизайна объектов прирельсового склада нефтепродуктов |  | 02.02.2025 | 01.04.2025 |
|  | 3.4. Разработка проектной документации (стадия П) |  | 02.02.2025 | 02.07.2025 |
|  | 3.5. Разработка сметной документации (стадия П) |  | 03.05.2025 | 15.08.2025 |
|  | 3.6 Разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ) прирельсового склада нефтепродуктов с получением санитарно-эпидемиологического заключения на проект СЗЗ |  | 16.12.2024 | 15.07.2025 |
| 4 | Разработка проектно-сметной документации железнодорожных путей необщего пользования | | | |
|  | 4.1. Сбор исходных данных, получение справок и ТУ |  | с момента заключения договора | 01.02.2025 |
|  | 4.2. Разработка основных технических решений (стадия ОТР) |  | с момента заключения договора | 01.02.2025 |
|  | 4.3. Разработка проектной документации (стадия П) |  | 02.02.2025 | 02.07.2025 |
|  | 4.4. Разработка сметной документации (стадия П) |  | 03.02.2025 | 15.08.2025 |
|  | 4.5. Оценка воздействия с определением за пределами площадки уровней создаваемого загрязнения (химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования); |  | 16.03.2025 | 16.07.2025 |
| 4.6. Разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ) железнодорожных путей необщего пользования с получением санитарно-эпидемиологического заключения на проект СЗЗ |  | 16.03.2025 | 16.07.2025 |
| 5 | Работа с государственной экспертизой по загрузке и сопровождению, проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий прирельсового склада нефтепродуктов (по доверенности Заказчика) |  | 17.08.2025 | 30.10.2025 |
| 6 | Работа с государственной экспертизой по загрузке и сопровождению, проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий железнодорожных путей необщего пользования (по доверенности Заказчика) |  | 17.08.2025 | 30.10.2025 |
| 7 | Разработка рабочей документации прирельсового склада нефтепродуктов (стадия Р) |  | 30.10.2025 | 25.12.2025 |
| 8 | Разработка рабочей документации железнодорожных путей необщего пользования (стадия Р) |  | 30.10.2025 | 25.12.2025 |
|  | ИТОГО |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  **Генеральный директор**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /В.Н. Лебедев/**  м.п.  **«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 года** | **Подрядчик:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  м.п.  **«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 года** |